

**Сумська обласна державна адміністрація**

**Сумська обласна військова адміністрація**

### ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

**НАКАЗ**

\_\_\_\_\_\_\_\_ м. Суми №\_\_\_\_\_ 73 мм

|  |  |
| --- | --- |
| **Про заходи з реалізації Програми «Молода генерація Сумщини на 2023 – 2027 роки»** |  |

На виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації, Сумської обласної військової адміністрації від 02.03.2023 № 79-ОД «Про Програму «Молода генерація Сумщини на 2023 – 2027 роки», з метою здійснення системної роботи щодо підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді, створення умов для розвитку їх творчих, інтелектуальних здібностей, обдаровань, професійного самовизначення, формування активної громадянської позиції, лідерських якостей

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити заходи з реалізації Програми «Молода генерація Сумщини на 2023 – 2027 роки» (додаток).

2. Розробити керівникам органів управління освітою сільських, селищних, міських рад місцеві програми в контексті реалізації завдань і заходів Програми «Молода генерація Сумщини на 2023 – 2027 роки».

3. Визначити заклади освіти, на базі яких створюються освітні центри для обдарованих здобувачів освіти:

- комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю;

- комунальний заклад Сумської обласної ради – обласна гімназія-інтернат для талановитих і творчо обдарованих дітей;

- комунальний заклад «Роменська мала академія наук учнівської молоді Роменської міської ради Сумської області»;

- комунальний заклад Сумської обласної ради «Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка» (за згодою);

- комунальний заклад Сумської обласної ради Конотопська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів;

- Шосткинський інститут Сумського державного університету (за згодою).

4. Центру фінансово-економічного моніторингу, матеріально-технічного забезпечення та координації діяльності закладів освіти (Косяк В.П.) опрацювати питання щодо введення до штатного розпису комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 6 штатних одиниць методиста закладу позашкільної освіти та 24 штатних одиниць керівника гуртка для здійснення координації освітньої, організаційно-масової роботи в освітніх центрах для обдарованих дітей.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління дошкільної, загальної середньої, інклюзивної, позашкільної освіти, виховної роботи, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій Бирченко С.Л.

.

**Директор**  **Вікторія ГРОБОВА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Юрій Харламов | – | заступник директора Департаменту – начальник управління професійної, фахової передвищої, вищої освіти, наукової роботи та ресурсного забезпечення |
| Світлана БИРЧЕНКО | – | начальник управління  дошкільної, загальної середньої,  інклюзивної, позашкільної  освіти, виховної роботи,  цифрової трансформації та впровадження інформаційних  технологій |
| Віталій БІЛАШ | – | начальник відділу інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи управління дошкільної, загальної середньої, інклюзивної, позашкільної освіти, виховної роботи, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій |
| Лариса ТИХЕНКО | – | директор комунального закладу Сумської обласної ради  обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю |
| Вікторія КОСЯК | – | директор Центру фінансово-економічного моніторингу та технічного забезпечення освітніх закладів |
| Оксана ФЕДЧЕНКО | – | головний спеціаліст-  юрисконсульт |

Затверджено

наказ Департаменту освіти і науки

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_

**Заходи**

**з реалізації Програми «Молода генерація Сумщини на 2023 – 2027 роки»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Терміни виконання | Відповідальні за виконання |
| 1 | Розроблення типового положення про освітній центр для обдарованих здобувачів освіти. | До 20 серпня 2023 року | Бирченко С.Л.  Білаш В.М.  Косяк В.П.  Тихенко Л.В.  Федченко О.О. |
| 2. | Вивчення керівниками закладів освіти, на базі яких створюються освітні центри для обдарованих здобувачів освіти, питання щодо визначення місць та умов їх роботи | До серпня 2023 року | Тихенко Л.В.  Пєсоцька І.О.  Аптерман О.Й.  Андрущенко О.О.  Кірдіщева Л.М.(за згодою)  Тугай Н.О. (за згодою) |
| 3. | Здійснення заходів щодо підбору педагогічних кадрів для роботи освітніх центрів | До 15 вересня 2023 року | Тихенко Л.В.  Пєсоцька І.О.  керівники місцевих органів управління освітою Лебединської, Конотопської Шосткинської, Роменської  міських рад,  керівники закладів освіти, на базі яких створюються освітні центри |
| 4. | Розроблення критеріїв відбору обдарованих здобувачів освіти для навчання в освітніх центрах | До 10 серпня 2023 року | Нікітін Ю.О.  Марухіна І.В. |
| 5. | Здійснення заходів з відбору дітей для навчання в освітніх центрах, на підставі чого сформувати Єдиний регіональний електронний реєстр обдарованих здобувачів освіти, визначити профілі діяльності освітніх центрів, спланувати освітній процес в них | До 20 вересня 2023 року | Марухіна І.В.  керівники органів управління освітою сільських, селищних, міських рад, куратори освітніх центрів |
| 6. | Розроблення методичних рекомендацій щодо діяльності освітніх центрів у 2023/2024 навчальному році | До 20 серпня 2023 року | Нікітін Ю.О.  Тихенко Л.В.  Марухіна І.В. |
| 7. | Розроблення курсу за вибором щодо роботи з обдарованими здобувачами освіти | До 20 серпня 2023 року | Нікітін Ю.О. |
| 8. | Розроблення положення:   * про щорічні стипендії здобувачам освіти, вихованцям освітніх центрів; * про грошові виплати та гранти за особливі досягнення в науково-дослідницькій роботі переможцям і призерам міжнародних і всеукраїнських конкурсних заходів, олімпіад ,турнірів з навчальних предметів; * про встановлення муніципальної надбавки для педагогічних працівників | До 01 жовтня 2023 року | Бирченко С.Л.  Косяк В.П.  Федченко О. |
| 9. | Розроблення системи проведення освітніх фестивально-конкурсних заходів з метою презентації досягнень вихованців освітніх центрів | До 01 листопада 2023 року | Бирченко С.Л.  Тихенко Л.В.  куратори освітніх центрів |
| 10. | Проведення нетворкінгу за участі педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів загальної середньої, позашкільної, фахової передвищої, вищої освіти, керівників органів управління освітою з питань організації та функціонування освітніх центрів, представників бізнесових структур | Листопад 2023 року | Бирченко С.Л.  Нікітін Ю.О.  Тихенко Л.В. |
| 11. | Упровадження технологій пересувного закладу позашкільної освіти в освітньому процесі освітніх центрів | постійно | Тихенко Л.В.  куратори освітніх центрів |
| 12. | Пропагування діяльності освітніх центрів для обдарованих здобувачів освіти | постійно | Куратори освітніх центрів |

**Начальник управління Світлана БИРЧЕНКО**

**дошкільної, загальної середньої,**

**інклюзивної, позашкільної**

**освіти, виховної роботи,**

**цифрової трансформації та**

**впровадження інформаційних**

**технологій**